## Tabelle1
Id | Beschreibung | Story Points | Priorität | Notizen | Verantwortlichkeit
1 | Als Spieler will ich ein neues Spiel beginnen können. | 3 | 1 | App starten - Startscreen | Daniel Leustik | Priorität 1-5. Schulnotensystem
2 | Als Spieler will ich mit anderen Spielern gemeinsam spielen können. | 20 | 3 | WLAN Kommunikation. Sessions. | Daniel Leitner
3 | Als Spieler will ich meine Spielfiguren wählen können. | 3 | 3 | Welche Figur man spielt. | Friedemann Zindler
4 | Als Spieler will ich würfeln und meine Spielfiguren bewegen können. | 8 | 2 | Inklusive Zugmechanismus. | Mathias Jesse/Friedemann Zindler
5 | Als Spieler will ich einen Stein bewegen können, wenn ich auf dessen Feld ziehe. | 2 | 2 | Stein und seine Funktion. | Petra Tschinderle
6 | Als Spieler will ich gewinnen, wenn meine Spielfigur das Zielfeld erreicht. | 2 | 3 | Gewinnerscreen - Soundeffekte | Daniel Leustik
7 | Als Spieler will ich Schummeln können. | 5 | 3 | Lügen beim Würfeln. | Mathias Jesse
8 | Als User sollen mir die Regeln klar ersichtlich sein. | 1 | 4 | Overlay | Petra Tschinderle
9 | Als User möchte ich ein interaktives Spielbrett. | 5 | 2 | Mögliche Zugpositionen. | Friedemann Zindler
| Gesamt: | 49
Constraint:
Als User möchte ich das Spiel auf allen gängigen Geräten spielen können.
Als User möchte ich das Spiel ohne größere Verzögerungen spielen können.
Als User will ich mich im Spiel zurecht finden.
Als Spieler möchte ich einen gesicherten Spielablauf.
Als Spieler will ich eine gute Oberfläche um übersichtlich spielen zu können.
| Gesamtkosten: | ca. 50 Story Points
| 50 Story Points * 10h/Point * 120€/h | 60000 | €
| Woche | Points:
| 1 | 50
| 2 | 45
| 3 | 40
| 4 | 35
| 5 | 30
| 6 | 25
| 7 | 20
| 8 | 15
| 9 | 10
| 10 | 5
49